МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и к а з

от 06.06.2011 г. № 1689								г. Саратов

О подготовке областного совещания

работников образования Саратовской области

В целях обсуждения вопросов модернизации системы образования Саратовской области ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести 19 августа 2011 года областное совещание работников образования с участием делегаций из всех муниципальных районов (городских округов) области:

11.00-13.00 – работа по секциям;

14.00-15.00 – пленарное заседание.

- Основными темами обсуждения считать:

- о комплексном плане модернизации общего образования Саратовской области;

- о выполнении на территории области задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года, в сфере образования и защиты детства;

- о законопроекте «Об образовании в Российской Федерации».

- Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих  управление в сфере образования, провести муниципальные и школьные августовские педагогические совещания в период с 22 по 30 августа 2011 года. До 22 июля 2011 года представить в управление общего образования министерства образования области информацию о дате, времени, месте и тематике проведения муниципальных совещаний работников образования.

- Для организации и проведения областного совещания создать рабочую группу в следующем составе:

| Ткаченко И.В. | - | первый заместитель министра, председатель рабочей группы, |
| --- | --- | --- |
| Орлов М.И. | - | заместитель министра – начальник управления общего образования, заместитель председателя рабочей группы, |
| Афонин О.А. | - | заместитель министра - начальник управления профессионального образования, заместитель председателя рабочей группы, |
| Леонтьева Л.П. | - | начальник аналитического отдела, секретарь рабочей группы, |
| Члены рабочей группы: |
| Ефимкин В.В. | - | председатель комитета по контролю за соблюдением законодательства в сфере образования при исполнении государственных полномочий, |
| Коннов В.Н. | - | начальник управления мониторинга, |
| Бокова И.Ю. | - | начальник управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования, |
| Тикунова И.А. | - | начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, |
| Калягина Г.В. | - | начальник отдела опеки и защиты прав несовершеннолетних, |
| Казакова Ю.А. | - | начальник отдела государственной службы и учета кадров, |
| Бородянская В.В. | - | начальник отдела реализации целевых программ и договоров, |
| Федоров А.Ф. | - | и.о. начальника юридического отдела, |
| Осипова О.В. | - | начальник отдела учреждений интернатного типа, |
| Логинов А.В. | - | начальник отдела учреждений среднего профессионального образования, |
| Кабанов А.Н. | - | начальник отдела учреждений начального профессионального образования, |
| Орлова Т.В. | - | главный специалист-эксперт аналитического отдела, |
| Баркетова Т.А. | - | ректор ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», |
| Иванов А.А. | - | директор ГУ «Региональный центр оценки качества образования», |
| Коробков С.Д. | - | директор ГОУ дополнительного образования детей «Областной детский экологический центр», |
| Тимофеев Н.Н. | - | председатель областного комитета профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию), |
| Архипов Н.Н. | - | директор ОГУ «ЦХОО». |

- Утвердить план подготовки областного совещания (приложение № 1).

- Утвердить смету проведения областного совещания (приложение № 2).

- Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования (Лавданская С.А.) произвести оплату расходов на проведение областного совещания работников образования области за счет средств, предусмотренных п.4.12 областной целевой программы «Развитие образования» на 2009-2011 гг.

- Приобретение одноименных товаров и услуг для проведения областного совещания работников образования провести в соответствии с п. 14 ст. 55 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

| Министр |  | Г.Н. Татарков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к приказу министерства

образования области

от 06.06.2011 г.   № 1689

П Л А Н

подготовки областного совещания работников образования

| Мероприятие | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация обсуждения тематики совещания в сети Интернет на форумах и в социальных сообществах | июнь-июль | Баркетова Т.А. |
| 2. Формирование списка награждаемых (20 чел.) | до 20 июня | Казакова Ю.А. Орлов М.И. Афонин О.А. |
| 3. Обобщение результатов обсуждения, размещение их на информационно-образовательном портале министерства образования области | до 1 августа | Баркетова Т.А. |
| 4. Подготовка секционных заседаний: (подготовка перечня вопросов к обсуждению, списка выступающих, порядка проведения секций, раздаточного материала): | до 8 августа |  |
| - зал заседаний Правительства области: |  |  |
| 1) заместители глав администраций муниципальных районов (городских округов) (48 чел.), руководители органов управления образованием (48 чел.), представители муниципальных СМИ (14 чел.) – по вопросам модернизации общего образования |  | Орлов М.И. Тикунова И.А. Бокова И.Ю. Коннов В.Н. Федоров А.Ф. |
| - ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»: |  |  |
| 2) руководители муниципальных методических служб (48 чел.), представители управляющих советов учреждений образования (24 чел.) – вопросы модернизации общего образования, обсуждение законопроекта «Об образовании в Российской Федерации»; |  | Баркетова Т.А. |
| 3) представители районных методических объединений директоров школ (48 чел.), представители управляющих советов учреждений образования (24 чел.), руководители общеобразовательных школ-интернатов (11 чел.) – вопросы модернизации общего образования, обсуждение законопроекта «Об образовании в Российской Федерации», о ходе выполнения на территории Саратовской области задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года; |  | Баркетова Т.А. |
| 4) представители районных методических объединений учителей иностранного языка (48 чел.), представители педобщества (5 чел.) – о повышении уровня преподавания иностранных языков в учреждениях образования области |  | Баркетова Т.А. |
| 5) представители районных методических объединений учителей информатики и ИКТ (48 чел.), представители педобщества (5 чел.) – о внедрении современных информационных технологий в учебный процесс |  | Баркетова Т.А. |
| 6) представители муниципальных структур в сфере защиты детства (48 чел.) – о ходе выполнения на территории Саратовской области задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года |  | Калягина Г.В. Баркетова Т.А. |
| 7) председатели муниципальных профсоюзных организаций образования и науки (42 чел.) – о взаимодействии с органами управления образования в реализации комплексного проекта модернизации общего образования Саратовской области |  | Тимофеев Н.Н. |
| - ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» г. Саратова: |  |  |
| 8) руководители коррекционных школ и школ-интернатов (24 чел.) – об участии в комплексном проекте модернизации общего образования Саратовской области, о ходе выполнения на территории Саратовской области задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года |  | Осипова О.В. Баркетова Т.А. |
| - Саратовский профессионально-педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина: |  |  |
| 9) представители учреждений профессионального образования области (30 чел.) – о модернизации системы профессионального образования области. |  | Афонин О.А. Логинов А.В. Кабанов А.Н. |
| 5. Решение организационных вопросов: решение с управлением делами Правительства области вопросов предоставления Большого зала и зала заседаний Правительства области на 19.08.11, работы буфета; решение вопросов по стоянке автомобилей: направление писем в ГИББД, согласование мест стоянки, извещение муниципальных делегаций о местах стоянки направление письма по обеспечению медицинского обслуживания участников совещания (медпункт Правительства области, машины скорой помощи) направление писем в управление делами Правительства области по вопросам пропуска на территорию Правительства области участников совещания, автотранспорта техническое обеспечение работы секций в СарИПКиПРО приобретение товаров, оказание услуг в соответствии с утвержденной сметой | до 4 июля до 12 июля до 3 августа до 10 августа до 12 августа до 25 июля | Леонтьева Л.П. Коннов В.Н. Бородянская В.В. Тикунова И.А. Леонтьева Л.П. Орлов М.И. Афонин О.А. Баркетова Т.А. Коннов В.А. Архипов Н.Н. |
| 6. Предоставление предложений по списку выступающих и тематикам выступлений на пленарном заседании | до 1 июля | Орлов М.И. Афонин О.А. Баркетова Т.А. |
| 7. Направление писем по согласованию кандидатур выступающих на пленарном заседании | до 4 июля | Леонтьева Л.П. |
| 8. Направление писем главам администраций муниципальных районов (городских округов), руководителям органов управления образованием с разнарядкой участников пленарного заседания областного совещания от муниципального района (городского округа): заместители глав администраций по социальной сфере (48 чел.), руководители органов управления образованием (48 чел.), руководители муниципальных методических служб (48 чел.), представители районных методических объединений директоров школ (48 чел.), представители районных методических объединений учителей иностранного языка (48 чел.), представители районных методических объединений учителей информатики и ИКТ (48 чел.), представители муниципальных управляющих советов (48 чел.), представители муниципальных структур в сфере защиты детства (48 чел.), ветераны педагогического труда (10 чел.), представители педобщества (10 чел.), председатели муниципальных профсоюзных организаций образования и науки (42 чел.), представители муниципальных СМИ (14 чел.) Всего 460 чел. | до 4 июля | Орлов М.И. Леонтьева Л.П. |
| 9. Подготовка пакета документов по проведению совещания для направления в Правительство области: программа проведения, состав президиума, список приглашенных, список награждаемых, информационная справка, проект резолюции, тезисы выступления Губернатора | до 22 июля | Леонтьева Л.П. |
| 10. Подготовка методических материалов: об итогах ЕГЭ, по реализации проекта модернизации общего образования, по введению новых образовательных стандартов с сентября 2011 г. во всех 1-х классов школ, ко Дню знаний. Предоставление их секретарю рабочей группы для согласования с министром | до 1 августа | Ефимкин В.В. Иванов А.А. Орлов М.И. Тикунова И.А. Баркетова Т.А. |
| 11. Направление приглашений в Минобрнауки РФ | до 1 августа | Казакова Ю.А. |
| 12. Обеспечение записи на диски материалов областного совещания | до 5 августа | Иванов А.А. |
| 13. Обеспечение тиражирования: резолюции, программы совещания; методических материалов (для президиума - 10 экз.) | до 5 августа | Иванов А.А. |
| 14. Печать текста приглашений на совещание (40 экз.) | до 5 августа | Иванов А.А. |
| 14. Подготовка материалов для выступления министра на совещании, презентационного материала | до 8 августа | Леонтьева Л.П. Орлов М.И. Афонин О.А. Ефимкин В.В. Бокова И.Ю. Баркетова Т.А. |
| 15. Подготовка спецвыпуска еженедельника «Новые времена» | до 8 августа | Орлова Т.В. |
| 16. Подготовка видео-ролика | до 8 августа | Орлова Т.В. |
| 17. Направление приглашений членам президиума и приглашенным на совещание | 8 августа | Коннов В.Н. Леонтьева Л.П. |
| 18. Работа с выступающими на совещании | до 12 августа | Орлов М.И. Афонин О.А. Баркетова Т.А. |
| 19. Обеспечение процедуры награждения на совещании | до 12 августа | Казакова Ю.А. |
| 20. Направление телефонограмм руководителям подведомственных учреждений: представители учреждений профессионального образования области – 30 чел. руководители общеобразовательных и коррекционных школ-интернатов, коррекционных школ – 35 чел. | до 12 августа | Афонин О.А. Осипова О.В. |
| 21. Направление поздравительных телеграмм органам управления образованием Приволжского федерального округа | 11-12 августа | Казакова Ю.А. |
| 22. Комплектование папок для участников совещания | 12 августа | Коробков С.Д. |
| 23. Организация работы президиума совещания | до 16 августа | Леонтьева Л.П. |
| 24. Реализация взаимодействия со СМИ | до 19 августа | Орлова Т.В. |
| 25. Оформление сцены цветами | 19 августа | Коробков С.Д. |
| 26. Обеспечение совещания автотранспортом | 19 августа | Коннов В.А. Архипов Н.Н. |
| 27. Встреча, рассадка участников совещания | 19 августа | Орлов М.И. Тикунова И.А. Калягина Г.В. |
| 28. Регистрация участников совещания | 19 августа | Тикунова И.А. Баркетова Т.А. Осипова О.В. Логинов А.В. |