Приложение №1

к приказу управления образования

от  22.04.2010г.     № 124

План - график

управления образования администрации Новобурасского муниципального района  по   обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС).

| Направле ние мероприя тий | Мероприятия | Ответствен ный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание норматив ного обеспечения введения ФГОС | Формирование муниципального совета по сопровождению введения ФГОС с участием представителей профсоюза, руководителей образовательных учреждений, общественных организаций | Управление образования | Апрель 2010 г. |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования пилотного общеобразовательного учреждения | Пилотное общеобразова- тельное учреждение | Апрель- май 2010 г. |
|  | Приведение нормативной базы пилотного ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.) | Управление образования Пилотное общеобразова- тельное учреждение | Апрель- август 2010 г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников пилотного образовательного учреждения. | Пилотное общеобразова- тельное учреждение | Апрель- май |
|  | Доведение требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов до всех участников образовательного процесса. | Методическая служба | Июнь-август |
|  | Реализация программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС | Общеобразова-тельные учреждения | Апрель - июнь 2010 г. |
|  | Изучение методических рекомендаций (на заседаниях РМО, ШМО, постоянно действующих семинарах, совещаниях) по: -деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования; - основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - организации программы внеурочной деятельности обучающихся; - новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС. | Методическая служба Руководители ОУ | Июнь - август 2010 г. |
| Создание финансово-экономиче ского обеспечения введения ФГОС | Приведение в соответствие с федеральными рекомендациями и новой методикой формирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в ОУ. | Управление образования | Сентябрь 2010 г. |
| Создание организаци онного обеспечения введения ФГОС | Участие в зональных обучающих семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС | Управление образования | апрель 2010 г. |
|  | Разработка плана работы РМК по методическому сопровождению ФГОС | Методическая служба | апрель 2010 г. |
|  | Утверждение плана-графика по введению ФГОС на территории Новобурасского района на заседании муниципального совета по сопровождению введения ФГОС | Управление образования | апрель 2010 г. |
|  | Организация в сетевом образовательном сообществе Форума по вопросам введения ФГОС на территории Новобурасского района | Управление образования Методическая служба | С 01 апреля 2010 г. |
|  | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных школ по вопросам готовности к введению ФГОС | Управление образования | апрель 2010 г. |
|  | Подготовка программно-методического обеспечения: определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Методическая служба Пилотное общеобразова- тельное учреждение | До 01 июля |
|  | Проведение заседания муниципального совета по сопровождению введения ФГОС об утверждении пилотного общеобразовательного учреждения, на базе которого будет осуществлена с 1.09.2010 года апробация ФГОС | Управление образования | апрель 2010 г. |
|  | Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях, на базе которых будет осуществляться с 01.09.2010 г. апробация ФГОС | Методическая служба | Май 2010г. |
|  | Участие в электронном мониторинге введения ФГОС | Методическая служба | май 2010 г. |
|  | Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях района | Методическая служба | сентябрь 2010 май 2011 |
|  | Организация и проведение заседаний районного методического Совета, Управляющего Совета, предметных РМО по вопросам введения и сопровождения ФГОС | Методическая служба | В соответ ствии с планом работы |
|  | Апробация ФГОС в пилотном общеобразовательном учреждении района | Управление образования, Руководитель школы | С сентября 2010 г. |
|  | Организация индивидуальных и групповых консультаций по вопросам введения ФГОС | Методическая служба | Постоян но |
|  | Контроль качества образования в части соответствия реализуемых образовательных программ государственным образовательным стандартам и требованиям, введения новых ФГОС начального общего образования | Управление образования ( в соответствии с планом управления образования на 2010 год) | Сентябрь- декабрь 2010 г |
|  | Контроль качества образования в части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным образовательным стандартам | Управление образования ( в соответствии с планом управления образования ) | Июнь-июль 2010 г. ноябрь-декабрь 2010 г. |
|  | Изучение и внедрение в практическую деятельность ОУ методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образования и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований. | Управление образования Методическая служба | С 01 сентября 2010 г. |
|  | Участие в научно-практической конференции по проблемам и результатам апробации ФГОС | Методическая служба | Июнь 2010 г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Направление на курсы повышения квалификации педагогов и членов администраций общеобразовательных учреждений, на базе которых будет проходить апробация ФГОС | Методическая служба | Май- август 2010 г. |
|  | Проведение тематических семинаров для руководителей ОУ и их заместителей, учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС. | Методическая служба | Апрель-август 2010 г. |
|  | Изучение всеми категориями слушателей в рамках КПК дополнительных профессиональных образовательных программ модуля по основам введения ФГОС | Методическая служба | По графику СарИПКиПРО |
|  | Работа в сетевых образовательных сообществах по вопросам введения ФГОС | Методическая служба | Постоян но |
|  | Участие в региональных, межмуниципальных мероприятиях по вопросам введения ФГОС | Методическая служба | Постоян но |
|  | Сотрудничество с муниципальными методическими службами по направлению обновления стандартов. Обмен опытом. | Методическая служба | Постоян но |
|  | Организация и проведение муниципальных, межшкольных мероприятий по вопросам введения ФГОС | Методическая служба | В соответ ствии с планом работы |
|  | Повышение квалификации педагогических работников ОУ района на базе МРЦПК в р.п. Базарный Карабулак | Управление образования Методическая служба | В соответ ствии с планом работы |
|  | Участие в реализации проекта УМЦ г. Балаково «Межмуниципальное взаимодействие в реализации непрерывного образования педагогов в сетевой модели повышения квалификации педагогов и управленческих кадров» | Методическая служба | В соответ ствии с планом работы |
| Создание информаци онного обеспечения введения ФГОС | Проведение информационно-разъяснительной работы среди участников образовательного процесса по вопросу введения ФГОС (на совещании руководителей ОУ, заседаниях РМО, управляющих Советов) | Управление образования Методическая служба Образовательные учреждения | Апрель-сентябрь 2010 г. |
|  | Работа со СМИ. | Управление образования Методическая служба | постоянно |
|  | Создание страницы «Обновление стандартов» на сайте управления образования. | Управление образования Методическая служба | постоянно |
|  | Организация в сетевом образовательном сообществе учителей Новобурасского района Форума по вопросам введения ФГОС на территории Новобурасского района | Методическая служба | 2010г. |
| Создание материально-техническо го обеспечения введения ФГОС | Участие в мониторинге оснащенности учебного процесса в соответствии с федеральными требованиями | Управление образования | Август 2010 г. |
|  | Проведение мероприятий по совершенствованию материально-технической базы учреждения в соответствии с федеральными требованиями | Управление образования | В течение года |