Главе администрации

Новобурасского муниципального района

Светлову М.В.

Информация

о реализации проекта модернизации общего образования

на территории  Новобурасского муниципального района

на 24.01.2012г.

В Новобурасском муниципальном районе в 2011/2012 учебном году функционируют 38 образовательных учреждений, из них 18 школ (15 средних, 1 основная, 2 начальные), 19 дошкольных учреждений,  1 учреждение дополнительного образования – Дом детского творчества.

В школах обучаются всего 1630 человек. Дошкольное образование получают 648 детей  в возрасте от 1,5 до 6,5 лет (охват 81 %).

На модернизацию образования района в 2011 году выделено 3 848,0 тысяч рублей из федерального бюджета. На эти средства:

- в октябре 2011 года поставлен автобус для СОШ № 2 р.п. Новые Бурасы на 22 посадочных места;

- в начале декабря 2011 года поставлены 160 комплектов ученической мебели;

- в декабре прошли повышение квалификации учителя  начальных классов по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов (19 чел.) и члены муниципальной и школьных стратегических команд (30 чел.);

- 27 декабря 2011 года поступила компьютерная техника (33 компьютера, 8 мультимедийных проекторов, 8 экранов, 8 сканеров, 18 вебкамер);

- проведены мероприятия по энергосбережению на общую сумму 1420,0 тыс. руб.:

- проведен энергоаудит в 18 школах (100%)

- приобретены и будут установлены 3 узла учета тепла в СОШ №1 и СОШ №2

- установлены 2 водяных счетчика в СОШ №1 и СОШ №2.

В 2012 году на модернизацию образования района из федерального бюджета выделено 11млн. 447,6 тыс. рублей. Из них планируется направить:

- на проведение капитального ремонта СОШ №1 р.п. Новые Бурасы (замена окон, ремонт системы отопления и крыши) - 3548,8 тыс. руб.;

- на приобретение ученической мебели - 260,4 тыс. руб.;

- на приобретение компьютерного оборудования, интерактивных и маркерных досок - 4157,7 тыс. руб.;

- на приобретение учебной литературы - 84,7 тыс. руб.;

- на повышение квалификации педагогов - 757,1 тыс. руб.;

- на создание условий для экономии ТЭР (водяные счетчики-7 шт., узлы учета тепла -15 шт., газовый счетчик-1 шт.) – 2639,0 тыс. руб.

В рамках реализации проекта модернизации общего образования также продолжается работа по обновлению образовательных стандартов, развитию учительского потенциала, внедрению современных информационных технологий, развитию дистанционных форм обучения, расширению самостоятельности школ, развитию системы оценки качества образования,  повышению средней заработной платы учителей и воспитателей.

Начальник управления образования                                                        Н.В. Бурмистрова

Погожева Л.С.

2-21-67