Приложение к плану работы

управления образования

на 2011 год

План

мероприятий управления образования администрации Новобурасского муниципального района по обеспечению  введения ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функционирование муниципального Совета по сопровождению введения ФГОС с участием представителей профсоюза, общественных организаций, руководителей образовательных учреждений. | В соответствии с графиком работы муниципального Совета | Симакина Л.П., Дудукина Л.Н. |
| 2. | Апробация ФГОС НОО в пилотных ОУ: МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы», МОУ «СОШ № 2 р.п. Новые Бурасы», МОУ «СОШ с. Аряш», МОУ «СОШ с. Елшанка», МОУ «СОШ с. Тепловка». | 2010 – 2011 учебный год | Симакина Л.П., Дудукина Л.Н., Руководители пилотных ОУ |
| 3. | Организация деятельности творческой лаборатории по апробации ФГОС НОО. | В соответствии с планом работы | Дудукина Л.Н., Богданова Т.В. |
| 4. | Информационно- разъяснительная работа среди участников образовательного процесса по вопросу введения ФГОС НОО ( на совещании для руководителей ОУ, заседаниях РМО, управляющих Советов, родительских собраний) | Январь- декабрь 2011 г. | Методическая служба |
| 5. | Изучение методических рекомендаций СарИПКиПРО на заседаниях РМО, ШМО, ПДС по: - деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО; - основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - организации программы внеурочной деятельности обучающихся; - новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС НОО. | Январь- июль 2011 г. | Методическая служба, руководители ОУ |
| 6. | Анкетирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО (родительская общественность, учителя начальных классов, руководители ОУ) | Февраль-март 2011 г. | Методическая служба, руководители ОУ |
| 7. | Проведение собеседований с руководителями ОУ по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО. | Апрель 2011 г. | Управление образования, руководители ОУ |
| 8. | Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях, в которых будет вводиться ФГОС НОО | Май 2011 г. | Управление образования |
| 9. | Формирование базы данных по использованию ОУ учебных программ начального общего образования. | Май – август 2011 г. | Дудукина Л.Н., Куликова И.В. |
| 10. | Мониторинг результативности апробации ФГОС НОО | Май – июнь 2011 г. | Методическая служба |
| 11. | Формирование основной общеобразовательной программы начального общего образования общеобразовательных учреждений Новобурасского муниципального района. | Апрель- июль 2011 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 12. | Подведение итогов апробации ФГОС НОО. Экспертиза материалов. Подготовка аналитического отчета по итогам апробации. | Июнь 2011 г. | Методическая служба |
| 13. | Участие в научно-практической конференции по проблемам и результатам апробации ФГОС НОО | Июнь 2011 г. | Управление образования, ОУ |
| 14 | Диссеминация опыта пилотных ОУ по вопросам введения ФГОС НОО : - в рамках работы творческой лаборатории по апробации ФГОС НОО; - размещение материалов на сайте управления образования. | В течение года | Методическая служба, руководители пилотных ОУ. |
| 15. | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г. | Методическая служба |
| 16. | Введение ФГОС НОО в 1-х классах ОУ Новобурасского муниципального района | С 1 сентября 2011 г. | Симакина Л.П., Дудукина Л.Н., руководители ОУ. |
| 17. | Мониторинг оценки качества введения ФГОС НОО | Декабрь 2011 г. | Методическая служба |
| 18. | Реализация программы родительского просвещения о целях и задачах ФГОС НОО | В течение года | Методическая служба, руководители ОУ |
| 19. | Участие в обучающихся семинарах-совещаниях, КПК по вопросам введения ФГОС на базе ГАОУ ДПО СарИПКиПРО для всех категорий работников ОУ | В соответствии с планом-графиком министерства образования и СарИПКиПРО | Управление образования, методическая служба, ОУ |
| 20. | Методическое сопровождение введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Новобурасского муниципального района | С сентября 2011 г. по 2012 г. | Методическая служба |
| 21. | Проведение тематических семинаров для всех категорий слушателей по вопросам введения ФГОС НОО. | В соответствии с планом работы | Методическая служба |
| 22. | Контроль качества образования в части соответствия реализуемых образовательных программ государственным образовательным стандартам и требованиям введения ФГОС НОО. | Декабрь 2011 г. | Управление образования |
| 23. | Осуществление информационной поддержки введения ФГОС : - на заседаниях РМО учителей предметников; - на совещаниях руководителей ОУ; - на заседаниях ПДС; - обновление интернет - страницы на сайте управления образования; - с помощью средств массовой информации. | Постоянно | Управление образования, Горбунова И.М., Дудукина Л.Н. |
| 24. | Обеспечение методической поддержки учителей начальных классов, руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, ВР по вопросам введения ФГОС НОО. | В течение года | Симакина Л.П., Дудукина Л.Н. |