Приложение №1

к приказу управления образования

от 21 февраля 2012 г.   № 74

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования

на территории Новобурасского муниципального района Саратовской области

на 2012 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом уровня заработной платы по экономике Саратовской области |
| 1. | Собеседования с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам принятия мер по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышения доли стимулирующих выплат учителям школ | I квартал 2012г. | Управление образования ЦБ |
| 2. | Осуществление передачи промышленных котельных 14 образовательных учреждений в специализированную организацию с целью дальнейшей оптимизации фондов оплаты труда и повышения зарплаты педагогов | II квартал 2012г. | Управление образования ЦБ |
| Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1. | Корректировка заявки на расходование средств федеральной субсидии с учетом решения задач проекта и рекомендаций министерства образования области | январь | Управление образования |
| 2. | Поставка оборудования в образовательные учреждения района | III-IV квартал 2012г. | Управление образования Руководители ОУ |
| 3. | Конкурсные мероприятия на повышение квалификации и переподготовку работников образования | I квартал 2012г. | Управление образования Руководители ОУ |
| 4. | Реализация договоров по повышению квалификации и переподготовке работников образования по введению ФГОС ООО в 5 классах, введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), | В течение года | РМК Руководители ОУ Организация – победитель конкурса |
| 5. | Участие в областных постоянно действующих семинарах для молодых учителей «Развитие компетентности молодого учителя» | В течение года | Управление образования РМК Руководители ОУ |
| 6. | Участие молодых педагогов района в региональном фестивале «Созвездие молодых талантов» | IV квартал | РМК Руководители ОУ |
| 7. | Формирование нормативной правовой базы введения ФГОС ООО в 5-х классах 5 общеобразовательных учреждений района | I-II квартал 2012г. | Управление образования Руководители ОУ |
| 8. | Проведение районного семинара для заместителей руководителей ОУ района «Преподавание курса «Основы православной культуры»: опыт, проблемы, перспективы» (на базе МОУ «СОШ №2 р.п. Новые Бурасы») | февраль | Управление образования РМК |
| 9. | Проведение районного семинара для школьных библиотекарей совместно с информационно- методическим центром книготорговой компании «Полиграфист»: «Методическое сопровождение школьных библиотекарей в условиях перехода на ФГОС ООО» | февраль | РМК |
| 10. | Проведение районного семинара для руководителей ОУ района «Деятельность образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО (на базе МОУ «СОШ с. Тепловка») | март | Управление образования РМК |
| 11. | Проведение районного семинара для школьных библиотекарей «Роль и место школьной библиотеки в условиях перехода на новые образовательные стандарты» | апрель | РМК |
| 12. | Проведение постоянно действующего семинара для учителей начальных классов по реализации ФГОС НОО и переходу на ФГОС ООО: - Реализация системы оценки достижения планируемых результатов освоения содержания начального образования. - Школа полного дня как образовательная модель реализации ФГОС - Формирование УУД как основа преемственности разных ступеней общего образования. - Духовно-нравственное воспитание и развитие младших школьников | февраль апрель октябрь декабрь | РМК |
| 13. | Мониторинговые исследования качества введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-IV квартал 2012г. | Управление образования,РМК Руководители ОУ |
| 14. | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | IV квартал 2012г. | Руководители ОУ |
| Обновление системы аттестации работников общего образования |
| 1. | Информирование педагогических работников ОУ района об изменениях в вопросах аттестации (на заседаниях РМО, на совещаниях руководителей ОУ). Размещение информации на сайте управления образования | в течение года | Управление образования РМК |
| 2. | Обновление базы данных на педагогических работников (наличие квалификационной категории) | в течение года | Управление образования РМК |
| 3. | Организация и проведение индивидуальных консультаций по вопросам прохождения аттестации для педагогических работников всех категорий | в течение года | Управление образования РМК |
| 4. | Подготовка экспертных материалов на присвоение педагогическим и руководящим работникам высшей и первой квалификационных категорий. | в соответствии с приказом УО | Управление образования РМК |
| 5. | Обновление страницы на сайте управления образования по аттестации педагогических работников | постоянно | Управление образования РМК |
| 6. | Оказание методической помощи педагогическим и руководящим работникам по вопросам аттестации на заседаниях РМО, семинарах-практикумах | в течение года | Управление образования РМК |
| 7. | Организация и проведение семинара для заместителей директоров по УВР «Аттестация педагогических кадров: опыт, проблемы, изменения». | май | РМК |
| 8. | Подведение итогов аттестации педагогических работников на совещаниях руководителей ОУ, заседаниях РМО | в соответствии с планом работы | Управление образования РМК |
| Развитие дистанционных технологий обучения школьников |
| 1. | Консультирование педагогов, обучающихся по технологиям дистанционного обучения | в течение года | РМК, ММЦИТ |
| 2. | КПК педагогов 4-х базовых школ по дистанционному обучению школьников | по графику | РМК, ММЦИТ |
| 3. | Разработка и создание педагогами предметных курсов дистанционного обучения школьников | II- III квартал 2012г. | ММЦИТ |
| 4. | Использование педагогами базовых школ технологий дистанционного обучения | в течение года | ММЦИТ |
| 5. | Участие педагогов в работе областного сетевого сообщества «Дистанционное обучение школьников» | в течение года | Управление образования, РМК Руководители ОУ |
| 6. | Участие в КПК, областных семинарах-практикумах для педагогических работников | в течение года | Управление образования РМК |
| 7. | Участие в областных вебинарах с педагогами общеобразовательных учреждений | в течение года | Управление образования, РМК |
| 8. | Участие в Интернет-конференции для участников образовательного процесса по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий | II квартал 2012г. | Управление образования РМК Руководители ОУ |
| Создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения, повышение уровня энергоэффективности деятельности общеобразовательных учреждений |
| 1. | Оформление смет на проведение ремонтных работ в СОШ №1 р.п. Новые Бурасы | январь-февраль | Директор СОШ №1 р.п. Н-Бурасы |
| 2. | Проведение конкурсных процедур на выполнение мероприятий по ремонту и энергоэффективности в общеобразовательных учреждениях | I-II квартал 2012г. | Управление образования ЦБ |
| 3. | Заключение договоров на проведение ремонтных работ в СОШ №1 р.п. Новые Бурасы | II- III квартал 2012г. |  |
| 4. | Заключение договоров на приобретение узлов учета тепла-15 шт., водяных счетчиков-7 шт., газового счетчика-1 шт. | II- III квартал 2012г. | Управление образования Руководители ОУ |
| 5. | Выполнение в общеобразовательных учреждениях работ по ремонту и обеспечению мероприятий по энергоэффективности | II- III квартал 2012г. | Управление образования Руководители ОУ |
| Общие мероприятия |
| 1. | Разработка и утверждение комплекса мер по реализации проекта модернизации общего образования на территории Новобурасского муниципального района | январь |  |
| 2. | Проведение согласования с министерством образования области комплекса мер по реализации проекта модернизации общего образования на территории Новобурасского муниципального района | февраль |  |
| 3. | Заключение соглашения о взаимодействии по реализации проекта администрацией Новобурасского муниципального района с министерством образования области | февраль |  |