АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОБУРАССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 марта 2014 года                                                                                                   № 45

р.п. Новые Бурасы

Об организации отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков

в 2014 году на территории Новобурасского муниципального района

В целях организации отдыха, занятости, улучшения здоровья детей и подростков на территории Новобурасского муниципального района в летний период 2014года.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по организации летней оздоровительной кампании для детей и подростков в 2014 году  (Приложение  №1).

2. Утвердить смету расходов на летние оздоровительные мероприятия для детей и подростков в 2014 году  (Приложение №2).

3. Рекомендовать:

- управлению образования  администрации Новобурасского муниципального района (начальник Бурмистрова Н.В.) обеспечить подготовку и работу летних оздоровительных учреждений  (площадок) с дневным пребыванием при школах;

- территориальному отделу Роспотребнадзора в Базарно-Карабулакском районе    (зам. начальника Центрального ТО управления Роспотребнадзора по Саратовской области» Каширина Н.В.) обеспечить прием летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием при школах к началу летнего сезона и вести санитарный надзор за ходом летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях Новобурасского района;

- отделению ГПН по Новобурасскому району  (начальник Малюков О.Г.) обеспечить проверку готовности летних оздоровительных учреждений (площадок) с дневным пребыванием при школах  к приему детей;

- ГУЗ СО «Новобурасская РБ» (главный врач Елесина М.Б.) обеспечить медицинское обслуживание летних оздоровительных учреждений для детей и подростков;

-  финансовому управлению администрации Новобурасского муниципального   района (руководитель Протасова Н.В..) обеспечить  финансирование летних оздоровительных мероприятий в пределах бюджетных назначений.

-  руководителям образовательных учреждений обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и  детей из социально незащищенных семей, детей, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в ОП №2 МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  Новобурасского муниципального  района  по социальной сфере  Воробьева А.Ф.

Глава администрации

Новобурасского муниципального  района                                                 М.В.Светлов.

Приложение №1

к Постановлению главы администрации

Новобурасского муниципального района

от «     «                                2014  №

План мероприятий

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Новобурасском муниципальном районе в 2014 году

| № | Перечень мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование нормативно-правовой базы для организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2014 году | Управление образования администрации Новобурасского муниципального района | до 15.04.2014 г. |
| 2. | Организация и проведение семинаров с организаторами летнего отдыха детей: руководителями общеобразовательных учреждений, дополнительного образования детей, работниками летних оздоровительных учреждений при общеобразовательных учреждениях | Управление образования , ТО Роспотребнадзор в Базарно - Карабулакском районе (по согласованию), Отделение надзорной деятельности по Новобурасскому району УНД Главного управления МЧС России по Саратовской области, общеобразовательные учреждения | 28.03.2014 г. |
| 3. | Формирование карт занятости учащихся на летний каникулярный период, в том числе учащихся группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально опасном положении | Управление образования, общеобразовательные учреждения | 10.05.2014 г. |
| 4. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений: - «О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2014 года» | Управление образования, общеобразовательные учреждения | 16.05.2014 г. |
| 5. | Проведение общешкольных родительских собраний на тему: «Организация летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в летний период 2014 Г.» | Управление образования, общеобразовательные учреждения | 15.05.2014 г. |
| 6. | Создание и наполнение раздела «Лето-2014» на сайте управления образования и образовательных учреждений, размещение информации об организации летней кампании | Управление образования, общеобразовательные учреждения | май-август 2014г. |
| 7. | Подготовка оздоровительных учреждений при общеобразовательных учреждениях к летнему сезону в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» | Управление образования, общеобразовательные учреждения | 15.05.2014г. |
| 8. | Проведение комиссионной приёмки оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях | Управление образования, ТО Роспотребнадзора (по согласованию), Отделение надзорной деятельности по Новобурасскому району УНД Главного управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию) | с 16.05.2014 г. по 21.05.2014г. |
| 9. | Организация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях | Управление образования, общеобразовательные учреждения | I смена с 02.06. по 28.06.2014 г. II смена с 02.07. по 25.07.2014 г. |
| 10. | Организация работы летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием по линии ГАУ СО КЦСОН «Новобурасского района» | ГАУ СО «Центр социальной защиты населения Новобурасского района», МОУ «СОШ с. Леляевка», МОУ СОШ с. Марьино-Лашмино» | I смена с 02.06. по 28.06.2014 г. |
| 11. | Организация трудоустройства несовершеннолетних, учащихся группы «риска», детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в период летних каникул | ГУ ЦЗН Новобурасского района, общеобразовательные учреждения | Июнь-август 2014 г. |
| 12. | Организация оздоровления детей диспансерной группы в период летней оздоровительной кампании 2013 г. | МУЗ СО «Новобурасская РБ» | Июнь – август 2014 г. |
| 13. | Подготовка информации о работе оздоровительных учреждений при общеобразовательных учреждениях, летней занятости и трудоустройстве детей и подростков в общеобразовательных учреждениях района | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Июнь – сентябрь 2014 |
| 14. | Обеспечение контроля за организацией летней оздоровительной кампании 2014 года | Управление образования | постоянно |

Приложение №1

к Постановлению главы администрации

Новобурасского муниципального района

от «     «        2014                   №

Смета  расходов на летние оздоровительные мероприятия

для детей и подростков в 2014 году

| Направление работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За счет дотации из областного бюджета | За счет доходов муниципального бюджета (дополнительно) | ИТОГО: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО: | ---- | 1 159,4 тыс. руб. | 1 159,4 тыс. руб. |
| в том числе: на организацию отдыха детей в летних оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей | ---- | 1 132,8 тыс. руб. | 1 132,8 тыс. руб. |
| на приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления | ------ | --- | --- |
| На доставку детей к месту отдыха и обратно | --- | --- | --- |
| На укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления | --- | --- | --- |
| На другие цели (указать какие) | --- | 26,6 (оборонно-спортивный оздоровительный лагерь) | 26,6 (оборонно-спортивный оздоровительный лагерь) |